## Gráfico
N° Actividad | Inicio | Final | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-23 | 2018-09-27 | 2018-09-30 | 2018-10-03 | Realizado por
Historias de Ususario | 2018-08-08 | 2018-08-11 | [24 empty] | Jesus David | bar: 2018-08-08 to 2018-08-11
Requisitos Funcionales | 2018-08-12 | 2018-08-14 | [24 empty] | Jesus David | bar: 2018-08-12 to 2018-08-14
Mockups | 2018-08-15 | 2018-08-17 | [24 empty] | Jesus David
Diagramas de clase | 2018-08-18 | 2018-08-20 | [24 empty] | Jesus David
Casos de Uso | 2018-08-21 | 2018-08-23 | [24 empty] | Jesus David
Diagramas de secuencia | 2018-08-24 | 2018-08-26 | [24 empty] | Jesus David
Creacion Api | 2018-08-27 | 2018-09-10 | [24 empty] | Jesus David
Creacion Bases de Datos | 2018-09-11 | 2018-09-20 | [24 empty] | Jesus David
Creacion de Interfaces Android | 2018-09-21 | 2018-10-03 | [24 empty] | Jesus David